## Ark1
[6 empty] | Sprint 1 |  |  | Sprint 2
Task | Est. | Act. | Dag | Est. | Act. |  | Velocity | Actual | Day | Velocity | Actual
US1.01 | 90 | 130 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1530 | 1530 | 0 | 1890
US1.02 | 120 | 70 | 2 | 240 | 240 | 1 | 1275 | 1440 | 1 | 1260
US1.04 | 120 | 20 | 3 | 510 | 510 | 2 | 1020 | 1200 | 2 | 630
US1.05 | 120 | 90 | 4 |  |  | 3 | 765 | 810 | 3 | 0
US1.06 | 180 | 55 | 5 |  |  | 4 | 510 | 0
US1.07 | 90 | 120 | 6 |  |  | 5 | 255
US1.08 | 210 | 69 | 7 |  |  | 6 | 0
US2.01 | 60 | 25 | 8
US2.03 | 90 | 30 | 9
US2.04 | 150 | 30 | 11
US2.05 | 120 | 20 | 12
US2.06 | 180 |  | 13
US3.01 | 180 |  | 14
US3.02 | 240 |  | 15
US4.01 | 330 |  | 16
US4.02 | 210 |  | 17
US4.03 | 120 |  | 18
US5.01 | 60 |  | 19
US5.02 | 120 |  | 20
US5.03 | 120
US6.01 | 60
US6.02 | 90
US7.01 | 450
US7.02 | 210
I alt | 62
Resterende min | timer
2370 | 39.5